## WBS
WORK BREAKDOWN STRUCTURE — APLIKASI HELPDESK
Take Home Programming Test — Software Engineer · Ciheul Technologies · Kandidat: Fanadillah · Disusun 22 Oktober 2026 · Batas pengumpulan 25 Oktober 2026
Ruang lingkup: Live Chat Widget (JavaScript) + Web App agent + Mobile App (Flutter), realtime lintas kanal, SQLite. Estimasi dalam jam-orang; eksekusi solo 4 hari memprioritaskan Must, didukung AI sesuai aturan soal.
Kode | Level | Nama Item / Modul / Fitur | Deskripsi | Ref BPMN | Prioritas | Estimasi (jam) | Dependency | Acceptance Criteria | Target Hari | Status
1 | 1 | Aplikasi Helpdesk (widget, web, mobile) | Live Chat Widget + Web App (agent) + Mobile App realtime, seluruh fitur wajib dan fitur opsional pada instruksi take home test. | Pool | Must | 104.5 | — | Semua deliverable terkumpul: BPMN PDF, WBS XLSX, source code 1 repo, APK. | Hari 1-4 | In Progress
1.1 | 2 | Analisis & Desain | Pemodelan proses bisnis, arsitektur, skema data, dan kontrak integrasi. | BPMN | Must | 10.5 | — | Dokumen analisis disetujui dan menjadi acuan implementasi. | Hari 1 | In Progress
1.1.1 | 3 | BPMN swimlane alur tiket | 5 lane (Customer, Live Chat System, CS Agent, Supervisor, Admin); alur tiket, eskalasi L2, timer SLA, CSAT, auto-close. | Semua | Must | 3 | 1.1 | PDF A3 berisi seluruh alur utama + cabang eskalasi. | Hari 1 | Done
1.1.2 | 3 | WBS modul & fitur | Dekomposisi modul, fitur, estimasi, dependency, acceptance criteria, dan target harian. | Semua | Must | 2 | 1.1 | WBS dapat ditelusuri ke elemen BPMN (kolom Ref BPMN). | Hari 1 | Done
1.1.3 | 3 | ERD & database schema | 12 tabel: users, categories, tickets, ticket_messages, message_receipts, ticket_events, attachments, canned_responses, kb_articles, devices, notifications, ai_logs. | S1, S4, S6 | Must | 2 | 1.1 | ERD final + file migrasi SQL berjalan tanpa error. | Hari 1 | Planned
1.1.4 | 3 | Kontrak REST API & event Socket.IO | Daftar endpoint, payload, event realtime (message:new, ack, typing, presence, ticket:update), aturan error & idempotensi. | S6, A2 | Must | 1.5 | 1.1 | Dokumentasi API konsisten dipakai web, widget, dan mobile. | Hari 1 | Planned
1.1.5 | 3 | Wireframe 3 kanal | Wireframe widget chat, dashboard agent, dan mobile app (customer & agent mode). | C1, A1, A2 | Should | 1 | 1.1 | Alur utama tiap kanal dapat didemokan tanpa dead-end. | Hari 1 | Planned
1.1.6 | 3 | Arsitektur realtime & model keamanan | Topologi Socket.IO, reconnect/replay, JWT + refresh token, RBAC 4 role, validasi upload, rate limit. | S6 | Must | 1 | 1.1 | Threat model singkat + diagram arsitektur di README. | Hari 1 | Planned
1.2 | 2 | Backend Core (Node.js + Express + Socket.IO + SQLite) | API, autentikasi, lifecycle tiket, chat realtime, SLA, notifikasi, AI, laporan. | S1-S8, A1-A7 | Must | 39 | 1.1 | Seluruh API teruji dan lolos integration test. | Hari 1-2 | Planned
1.2.1 | 3 | Scaffold, config, migrasi DB | Struktur folder, env, logger, error handler, migrasi + seed runner, SQLite WAL. | S1 | Must | 1.5 | 1.1.3 | `npm run migrate && npm run seed` sukses dari repo bersih. | Hari 1 | Planned
1.2.2 | 3 | Auth JWT + RBAC 4 role | Login customer/agent/supervisor/admin, refresh token, guard per endpoint & event. | S1, A1, P1, D1 | Must | 3 | 1.2.1 | Akses lintas role ditolak (403) dan diuji. | Hari 2 | Planned
1.2.3 | 3 | Manajemen user & agent | CRUD user, status aktif, penugasan tim, profil agent. | D1 | Must | 1.5 | 1.2.2 | Admin dapat menonaktifkan agent; sesi aktif ikut dicabut. | Hari 2 | Planned
1.2.4 | 3 | Tiket: CRUD & status lifecycle | Validasi transisi New → Assigned → On Progress ⇄ Pending → Resolved → Closed, reopen ≤ 7 hari, auto-close. | C2, A7, S8 | Must | 3 | 1.2.1 | Transisi ilegal ditolak; riwayat status tersimpan. | Hari 2 | Planned
1.2.5 | 3 | Kategori, prioritas & auto-assign | Kategori dengan SLA default, prioritas Low/Medium/High/Urgent, round-robin agent online. | S4, S5 | Must | 2 | 1.2.4 | Tiket baru otomatis mendapat agent & SLA deadline. | Hari 2 | Planned
1.2.6 | 3 | SLA policy, timer & eskalasi otomatis | First response & resolution target, cron timer, breach → notifikasi supervisor. | S7, P1 | Must | 2.5 | 1.2.5 | Uji SLA breach memicu event eskalasi < 1 menit. | Hari 2 | Planned
1.2.7 | 3 | Chat realtime: room, ack, read, typing, presence | Room per tiket, ack pesan, read receipt, indikator typing, presence agent online. | S6, A2 | Must | 4 | 1.2.2 | Dua klien berbeda kanal saling menerima pesan < 300 ms. | Hari 2 | Planned
1.2.8 | 3 | Idempotensi & replay pesan | client_message_id unik, sequence per tiket, sync:since saat reconnect, outbox offline. | S6 | Must | 3 | 1.2.7 | Kirim ulang pesan yang sama tidak menghasilkan duplikat. | Hari 2 | Planned
1.2.9 | 3 | Lampiran file | Upload gambar/dokumen, validasi mime & ukuran, penyimpanan lokal, URL aman. | S6, C3 | Must | 1.5 | 1.2.7 | File > 5 MB dan mime berbahaya ditolak. | Hari 2 | Planned
1.2.10 | 3 | Notifikasi in-app & device token | Notifikasi tiket/pesan, registrasi token device mobile, penanda sudah dibaca. | S5, S8 | Must | 1.5 | 1.2.2 | Agent menerima notifikasi saat tiket baru masuk. | Hari 2 | Planned
1.2.11 | 3 | CSAT survey & rekap | Survey 1-5 + komentar setelah resolved, rekap rata-rata per agent/kategori. | C4, S8 | Must | 1 | 1.2.4 | Rating tersimpan dan tampil di laporan. | Hari 2 | Planned
1.2.12 | 3 | Audit log & ticket events | Catat perubahan status, assign, eskalasi, dan aksi admin beserta aktor & waktu. | D4, A7 | Must | 1.5 | 1.2.4 | Setiap perubahan tiket punya entri audit. | Hari 2 | Planned
1.2.13 | 3 | Canned response & knowledge base | Template jawaban agent, artikel KB untuk saran AI & self-service. | D3, S3 | Must | 1.5 | 1.2.1 | Agent dapat menyisipkan template ke chat. | Hari 2 | Planned
1.2.14 | 3 | AI auto-reply (adapter + fallback) | Adapter OpenAI-compatible via env, guardrail (hanya info dari KB), fallback rule-based bila API key tidak ada, logging token & biaya. | S2, S3 | Must | 3 | 1.2.13 | Tanpa API key tetap menjawab dari KB; jawaban tercatat. | Hari 2 | Planned
1.2.15 | 3 | API dashboard & laporan | Volume tiket, first response, resolusi, SLA compliance, CSAT, beban per agent. | D4, P3 | Must | 2 | 1.2.11 | Angka laporan konsisten dengan data tiket. | Hari 2 | Planned
1.2.16 | 3 | Seed data & akun demo | 4 role, 3 kategori, 12 tiket contoh, 3 agent, artikel KB, canned response. | D1 | Must | 1 | 1.2.1 | Reviewer dapat login & mencoba alur tanpa setup manual. | Hari 2 | Planned
1.2.17 | 3 | Unit + integration test | Vitest untuk service tiket & SLA; integration test 2 klien Socket.IO + replay. | S6 | Must | 2.5 | 1.2.8 | `npm test` hijau dengan coverage service > 70%. | Hari 2 | Planned
1.2.18 | 3 | Rate limit & hardening | Rate limit auth/chat, sanitasi input, helmet, validasi skema request. | S6 | Should | 1.5 | 1.2.2 | Uji brute force login terblokir sementara. | Hari 2 | Planned
1.2.19 | 3 | Export laporan CSV | Ekspor tiket & CSAT untuk kebutuhan evaluasi supervisor. | D4 | Could | 1.5 | 1.2.15 | File CSV terbuka benar di Excel. | Hari 3 | Planned
1.3 | 2 | Web App — Agent Dashboard | Dashboard realtime untuk CS agent, supervisor, dan admin. | A1-A7, P1-P3, D1-D4 | Must | 16.5 | 1.2 | Agent dapat menangani tiket penuh dari web. | Hari 2-3 | Planned
1.3.1 | 3 | Setup SPA, routing & state | Vite + React/Vanilla JS terstruktur, layout, tema, state management ringan. | — | Must | 1.5 | 1.1.5 | Build produksi < 1 MB gzip, tanpa error console. | Hari 2 | Planned
1.3.2 | 3 | Login & route guard | Form login, penyimpanan token aman, redirect sesuai role. | S1 | Must | 1 | 1.2.2 | Role tidak berhak tidak bisa membuka halaman admin. | Hari 2 | Planned
1.3.3 | 3 | Inbox tiket: filter & pencarian | Daftar tiket dengan status, prioritas, assignee, SLA; pencarian kode/subjek. | A1, D4 | Must | 2.5 | 1.2.4 | Filter kombinasi menghasilkan daftar yang benar. | Hari 3 | Planned
1.3.4 | 3 | Detail tiket & chat realtime | Thread pesan, status koneksi, retry, lampiran, riwayat status & audit. | S6, A2 | Must | 3 | 1.2.7 | Pesan muncul realtime dari widget & mobile. | Hari 3 | Planned
1.3.5 | 3 | Aksi tiket | Assign/transfer, ubah status & prioritas, eskalasi L2, reopen, tutup tiket. | A3, A5, A7 | Must | 1.5 | 1.3.4 | Setiap aksi tercatat di ticket events. | Hari 3 | Planned
1.3.6 | 3 | Canned response & internal note | Sisipkan template, catatan internal yang tidak terlihat customer. | D3 | Must | 1.5 | 1.2.13 | Internal note tidak pernah terkirim ke kanal customer. | Hari 3 | Planned
1.3.7 | 3 | SLA badge, timer & CSAT | Countdown SLA, badge breach, tampilan rating CSAT per tiket. | S7, C4 | Must | 1 | 1.2.6 | Warna badge berubah sebelum & sesudah breach. | Hari 3 | Planned
1.3.8 | 3 | Dashboard supervisor & laporan | Grafik volume, SLA compliance, CSAT, beban agent; filter rentang tanggal. | P2, P3, D4 | Must | 1.5 | 1.2.15 | Angka dashboard sama dengan API laporan. | Hari 3 | Planned
1.3.9 | 3 | Admin panel | Kelola user, kategori, kebijakan SLA, knowledge base, canned response. | D1-D3 | Must | 2 | 1.2.3 | Perubahan konfigurasi langsung dipakai tiket baru. | Hari 3 | Planned
1.3.10 | 3 | Notifikasi browser & responsif | Web notification saat tab tidak aktif, layout responsif 1280-1920 px. | S5 | Should | 1 | 1.3.4 | Notifikasi muncul saat tab background (izin diberikan). | Hari 3 | Planned
1.4 | 2 | Live Chat Widget (JavaScript) | Widget embed di kanan bawah, terhubung realtime ke web & mobile. | C1-C3, S6 | Must | 8.5 | 1.2 | Widget dapat dipasang di halaman uji & chat lancar. | Hari 2 | Planned
1.4.1 | 3 | Embed script & konfigurasi | Satu file JS + snippet, konfigurasi server URL, tema, dan teks sambutan. | C1 | Must | 1.5 | 1.2.2 | Snippet satu baris berhasil memuat widget. | Hari 2 | Planned
1.4.2 | 3 | Bubble & panel chat kanan bawah | Tombol mengambang, panel chat, minimize, badge unread, mobile-friendly. | C1 | Must | 1.5 | 1.4.1 | Tampil benar di desktop & mobile viewport. | Hari 2 | Planned
1.4.3 | 3 | Pre-chat form & sesi guest | Nama, email, kategori; sesi guest persisten tanpa login. | C2, S1 | Must | 1 | 1.4.1 | Refresh halaman mempertahankan riwayat sesi. | Hari 2 | Planned
1.4.4 | 3 | Chat realtime & indikator koneksi | Kirim/terima pesan, status online agent, typing, read receipt. | S6 | Must | 1.5 | 1.2.7 | Pesan widget tampil < 1 detik di dashboard agent. | Hari 2 | Planned
1.4.5 | 3 | Offline queue, retry & dedupe | Simpan pesan saat offline, kirim ulang dengan backoff, cegah duplikat. | S6 | Must | 1.5 | 1.2.8 | Matikan jaringan → pesan terkirim sekali setelah pulih. | Hari 2 | Planned
1.4.6 | 3 | Lampiran & validasi | Upload gambar/dokumen dari widget, batas ukuran & tipe. | S6 | Must | 0.5 | 1.2.9 | File valid terkirim, file invalid ditolak dengan pesan. | Hari 2 | Planned
1.4.7 | 3 | CSAT, end session & persistensi | Form rating setelah resolved, akhiri sesi, sinkron antar tab. | C4 | Must | 0.5 | 1.3.7 | Rating masuk ke tiket; dua tab tetap sinkron. | Hari 2 | Planned
1.4.8 | 3 | Branding & animasi widget | Kustom logo/warna, animasi buka-tutup halus. | — | Could | 0.5 | 1.4.2 | Konfigurasi branding berubah tanpa rebuild. | Hari 3 | Planned
1.5 | 2 | Mobile App (Flutter) | Aplikasi customer & agent mode, realtime, offline queue, local notification. | C1-C5, A2 | Must | 17 | 1.2 | APK release terpasang dan terhubung ke server. | Hari 3 | Planned
1.5.1 | 3 | Setup proyek, tema & routing | Struktur fitur, tema, go_router, konstanta endpoint. | — | Must | 1.5 | 1.1.4 | `flutter analyze` bersih, build debug sukses. | Hari 3 | Planned
1.5.2 | 3 | Auth & secure storage | Login customer/agent, simpan token di secure storage, auto-login. | S1 | Must | 1.5 | 1.2.2 | Token tidak tersimpan plaintext; logout menghapus sesi. | Hari 3 | Planned
1.5.3 | 3 | Daftar & detail tiket | List tiket, status, prioritas, detail + riwayat. | A1 | Must | 2.5 | 1.5.2 | Data sama dengan web untuk tiket yang sama. | Hari 3 | Planned
1.5.4 | 3 | Chat realtime customer & agent | Buat tiket, kirim pesan, terima balasan realtime, indikator koneksi. | C3, A2, S6 | Must | 3 | 1.2.7 | Chat mobile ↔ widget ↔ web tersambung dua arah. | Hari 3 | Planned
1.5.5 | 3 | Offline queue, replay & sinkronisasi | Antrean pesan lokal (Hive), reconnect otomatis, sync:since, dedupe. | S6 | Must | 3 | 1.2.8 | Uji airplane mode: pesan terkirim tepat sekali. | Hari 3 | Planned
1.5.6 | 3 | Notifikasi lokal (FCM-ready) | Local notification saat pesan/tiket baru; struktur siap FCM bila config tersedia. | S5 | Must | 1.5 | 1.2.10 | Notifikasi muncul saat app di background. | Hari 3 | Planned
1.5.7 | 3 | Lampiran kamera & file | Ambil foto/langganan file, kompresi, upload, pratinjau. | S6 | Must | 1.5 | 1.2.9 | Foto > 5 MB dikompres sebelum upload. | Hari 3 | Planned
1.5.8 | 3 | Profil, CSAT & riwayat | Profil customer/agent, rating CSAT, daftar tiket selesai. | C4 | Must | 1 | 1.5.3 | Rating tersimpan dan tampil di web. | Hari 3 | Planned
1.5.9 | 3 | Build & signing APK | Build APK release dengan debug signing untuk demo, lalu uji install di emulator/perangkat. | — | Must | 0.5 | 1.5.4 | APK release terpasang tanpa crash saat login & chat. | Hari 3 | Planned
1.5.10 | 3 | Deep link dari notifikasi | Tap notifikasi membuka tiket terkait. | S5 | Should | 1 | 1.5.6 | Notifikasi tiket membuka detail yang benar. | Hari 3 | Planned
1.6 | 2 | QA, DevOps & Dokumentasi | Pengujian alur utama, perbaikan, dokumentasi, dan paket deliverable. | Semua | Must | 9 | 1.2-1.5 | Semua skenario wajib lulus dan didokumentasikan. | Hari 3-4 | Planned
1.6.1 | 3 | Uji alur widget ↔ web ↔ mobile | Skenario: customer chat dari widget, agent balas di web, customer lanjut di mobile. | S6 | Must | 2 | 1.4, 1.5 | Satu thread percakapan konsisten di tiga kanal. | Hari 4 | Planned
1.6.2 | 3 | Uji putus-sambung & latency | Simulasi offline, latency, refresh, server restart; ukur waktu pemulihan. | S6, S7 | Must | 1.5 | 1.6.1 | Reconnect < 5 detik, tanpa pesan hilang/duplikat. | Hari 4 | Planned
1.6.3 | 3 | Bug fixing & performance | Perbaiki temuan QA, index query, optimasi payload & render list. | — | Must | 1.5 | 1.6.1 | Tidak ada bug kritis/tinggi tersisa di daftar isu. | Hari 4 | Planned
1.6.4 | 3 | README, screenshot & demo | Cara menjalankan, akun demo, arsitektur, skema DB, keputusan desain, screenshot. | — | Must | 1.5 | 1.6.1 | Reviewer dapat menjalankan proyek hanya dari README. | Hari 4 | Planned
1.6.5 | 3 | Docker & konfigurasi produksi | Dockerfile, env contoh, perintah build, catatan deployment. | — | Should | 1 | 1.6.4 | `docker compose up` menjalankan server + DB. | Hari 4 | Planned
1.6.6 | 3 | Packaging deliverable | Export BPMN PDF, WBS XLSX, APK, publish repo publik, cek akses reviewer. | — | Must | 0.5 | 1.6.4 | Semua link dapat diakses tanpa login khusus. | Hari 4 | Planned
1.6.7 | 3 | Video demo 2 menit | Rekaman alur realtime lintas kanal sebagai bukti tambahan. | — | Could | 1 | 1.6.1 | Video terunggah dan ditautkan di README. | Hari 4 | Planned
1.7 | 2 | Manajemen Proyek | Perencanaan, review harian, dan pengelolaan risiko pengerjaan solo 4 hari. | — | Must | 4 | — | Progres harian tercatat dan submission tepat waktu. | Hari 1-4 | In Progress
1.7.1 | 3 | Kickoff & penetapan scope | Pilih Helpdesk, kunci ruang lingkup Must/Should/Could, siapkan environment. | — | Must | 0.5 | — | Scope & jadwal disepakati sebelum coding. | Hari 1 | Done
1.7.2 | 3 | Daily review & risk log | Review progres, update status WBS, catat risiko & mitigasi. | — | Must | 1.5 | 1.7.1 | Risk log diperbarui setiap hari. | Hari 1-4 | In Progress
1.7.3 | 3 | Final QA & submission | Cek ulang deliverable, kirim email berisi PDF, XLSX, dan URL repo. | — | Must | 1.5 | 1.6.6 | Email terkirim sebelum 25 Okt 2026 23:59 WIB. | Hari 4 | Planned
1.7.4 | 3 | Buffer | Cadangan waktu untuk perbaikan tak terduga. | — | Must | 0.5 | — | Dipakai hanya bila ada blocker. | Hari 4 | Planned
TOTAL | [6 empty] | jam-orang | Must-first: estimasi penuh 104.5 jam; kapasitas efektif 4 hari ± 46 jam, selisih ditutup dengan bantuan AI & pemangkasan Should/Could.

## Ringkasan
RINGKASAN WBS
Rekap estimasi per modul, prioritas, dan kesiapan waktu pengerjaan.
Kode | Modul | Jumlah Fitur | Estimasi (jam) | Must | Should | Could
1.1 | Analisis & Desain
1.2 | Backend Core (Node.js + Express + Socket.IO + SQLite)
1.3 | Web App — Agent Dashboard
1.4 | Live Chat Widget (JavaScript)
1.5 | Mobile App (Flutter)
1.6 | QA, DevOps & Dokumentasi
1.7 | Manajemen Proyek
TOTAL | Seluruh modul
Catatan kapasitas
• Estimasi total 104.5 jam-orang untuk kualitas produksi (bukan durasi kalender).
• Eksekusi solo: Hari 1 (10 jam), Hari 2 (14 jam), Hari 3 (14 jam), Hari 4 (8 jam) = ± 46 jam efektif.
• Selisih ditutup dengan bantuan AI (diizinkan soal), prioritas Must, dan penundaan Should/Could.
• Fitur opsional (AI auto-reply + push notification) tetap dikerjakan karena bernilai plus.

## Timeline
RENCANA EKSEKUSI 4 HARI
Hari / Tanggal | Fokus | Aktivitas utama | Deliverable | Jam | Definition of Done
Hari 1 — Kamis, 22 Okt 2026 | Analisis & desain | Finalisasi scope, BPMN swimlane, WBS, ERD, kontrak API/event, wireframe, scaffold repo & migrasi database. | BPMN PDF, WBS XLSX, ERD, API contract | 10 | Semua dokumen desain selesai dan repo dapat dijalankan (server + DB kosong).
Hari 2 — Jumat, 23 Okt 2026 | Backend & widget | Auth/RBAC, tiket, SLA, chat realtime, idempotensi & replay, AI adapter, seed, unit/integration test, widget chat. | API berjalan, widget demo, test hijau | 14 | Chat widget ↔ dashboard agent realtime; reconnect tanpa duplikat.
Hari 3 — Sabtu, 24 Okt 2026 | Web dashboard & mobile app | Inbox & detail tiket, aksi tiket, laporan, admin panel, Flutter customer/agent, offline queue, local notification, build APK. | Web app lengkap, APK release | 14 | Tiga kanal (widget, web, mobile) saling terhubung; APK terpasang.
Hari 4 — Minggu, 25 Okt 2026 | QA, dokumentasi & submission | Uji alur lintas kanal, uji putus-sambung, bug fixing, README & screenshot, export PDF/XLSX, publish repo publik, kirim email. | Repo publik + PDF + XLSX + APK | 8 | Email terkirim sebelum 23:59 WIB (target 09.00 WIB).

## Risiko
RISIKO & MITIGASI
No | Risiko | Dampak | Probabilitas | Mitigasi | Pemicu
1 | Build APK gagal (lisensi/SDK/Gradle) | Tinggi | Sedang | Terima lisensi Android lebih awal, build debug di Hari 2, siapkan fallback APK debug atau tautan Drive. | flutter doctor / build error
2 | Realtime tidak stabil saat jaringan putus | Tinggi | Tinggi | Outbox + retry backoff, replay sync:since, idempotensi client_message_id, uji airplane mode & server restart. | Pesan hilang/duplikat saat uji
3 | Waktu 3,5 hari tidak cukup | Tinggi | Tinggi | Must-first, bangun vertical slice lebih dulu, hentikan Should/Could bila waktu habis. | Progres harian < 70% target
4 | API key AI tidak tersedia | Sedang | Sedang | Fallback rule-based dari knowledge base, adapter dapat dikonfigurasi via env. | AI tidak merespons / 401
5 | Konkurensi SQLite (database locked) | Sedang | Rendah | Aktifkan WAL, satu writer, transaksi pendek, index pada kolom filter. | Error SQLITE_BUSY
6 | Reviewer tidak dapat mengakses repo/APK | Sedang | Rendah | Repo publik, README langkah setup, akun demo, tautan APK di README & email. | 404 / izin ditolak
7 | Push notification butuh konfigurasi FCM | Rendah | Sedang | Default local notification dari event socket; struktur siap FCM bila config tersedia. | google-services.json tidak ada

## Legenda
LEGENDA, ASUMSI & TRACEABILITY
A. PRIORITAS
Must | Wajib, menjadi syarat deliverable dan fitur inti pada instruksi PDF.
Should | Penting untuk kualitas & kelengkapan, dikerjakan setelah Must stabil.
Could | Nilai tambah, dikerjakan bila waktu tersisa.
B. STATUS
Planned | Belum dikerjakan.
In Progress | Sedang dikerjakan.
Done | Selesai & terverifikasi.
Blocked | Terhambat, butuh keputusan.
C. AKTOR & HAK AKSES (RBAC)
Customer | Membuat tiket & chat dari widget atau mobile app.
CS Agent | Menangani tiket, membalas chat, eskalasi, resolve.
Supervisor | Menerima eskalasi, memantau SLA/beban kerja, meninjau CSAT.
Admin | Mengelola user, role, kategori, SLA, knowledge base, audit log.
D. ASUMSI PROSES & TEKNIS
Kanal | Live Chat Widget (web), Web App untuk agent/supervisor/admin, Mobile App (customer & agent mode).
Realtime | Socket.IO; satu koneksi per klien, room per tiket, heartbeat, reconnect, replay pesan (sync:since), fallback polling.
SLA default | First response 15 menit, resolusi 1x24 jam (dapat diubah admin per kategori).
Prioritas | Low, Medium, High, Urgent; memengaruhi urutan antrean & target SLA.
Status tiket | New → Assigned → On Progress ⇄ Pending → Resolved → Closed; reopen ≤ 7 hari; auto-close 7 hari setelah Resolved.
Guest chat | Widget dapat dipakai tanpa login (nama + email), sesi disimpan di browser.
AI auto-reply | Menjawab dari knowledge base; jika API key tidak tersedia memakai fallback rule-based; tidak menutup tiket otomatis.
Push notification | Local notification dari event realtime; struktur siap FCM.
Database | SQLite (mode WAL) untuk kemudahan review; skema kompatibel PostgreSQL.
Keamanan | JWT + refresh token, RBAC per endpoint/event, validasi upload, rate limit.
E. TRACEABILITY BPMN → WBS
C0-C5 | Lane Customer: start, buka widget/app, pre-chat, diskusi, konfirmasi & CSAT, selesai.
S1-S8 | Lane Live Chat System: buat tiket, AI, klasifikasi/SLA, notifikasi, relay pesan, timer SLA, simpan CSAT/auto-close.
A1-A7 | Lane CS Agent: ambil tiket, analisis, eskalasi, solusi, tangani L2, resolve.
P1-P3 | Lane Supervisor: review eskalasi, setujui & pantau, tinjau CSAT rendah.
D1-D4 | Lane Admin (periodik): user & role, kategori/SLA, KB & canned response, audit & laporan.